## tâches
Code	Tâches	Jours	Antécédent
A	Analyse	5
B	Recherche et Documentation	2	A
C	Entretiens	2	B
D	Avant-Projet	3	A
E	Proposition d’intervention	1	DC
F	JALON – feu vert préfecture		E
G	Former au logiciels	2	F
H	Préparer les instruments	1	F
I	Définition de la charte graphique	1	F
J	Cartographie	2	G
K	Collecte des données	1	GH
L	Modélisation	1	JK
M	Comparaison model au données	2	L
N	Compte-rendu de mission	1	IM

## gantt
Code	Tâches	Jours	Antécédent	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21
A	Analyse	5
B	Recherche et Documentation	2	A
C	Entretiens	2	B
D	Avant-Projet	3	A
E	Proposition d’intervention	1	DC
	JALON – feu vert préfecture		E
G	Former au logiciels	2	F
H	Préparer les instruments	1	F
I	Définition de la charte graphique	1	F
J	Cartographie	2	G
K	Collecte des données	1	GH
L	Modélisation	1	JK
M	Comparaison model au données	2	L
N	Compte-rendu de mission	1	IM